## 12월 4주차
현 장 명 | 기흥 SR5/CDI 철거공사 |  |  | 위험성평가표 ( 1월 1주 ) | [7 empty] | 작성자 |  | 검토자 |  | 승인자
작성일자 | 2025.12.25 | [10 empty] | 근로자/ 근로자대표 | 협력업체소장 | 공사담당자 | 안전관리자 | 총괄책임자
협력업체 | JINP
공 종 명 | 고철 폐기물 반출 |  |  | 적용기간 |  | 2025. 12. 29 ~ 2026. 01. 03
세부공정 | 작업 위치 | 위험성평가 [잠재위험요인] 유해위험요인 파악 (세부공정-1주간 예정공정표 첨부) |  |  | 재해형태 | 관련근거(법적기준) | 현재의 안전보건조치 | 현재위험성 |  |  | 위험성등록 및 개선대책 위험성 감소대책 [A등급 관리감독자회의(위험성평가 등) 안건상정] |  | 개선 후 위험성 | 근로자/ 근로자대표 | 협력업체소장 | 공사담당자
|  | 위험분류 | 위험발생 상황 및 결과 |  |  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성
TBM 진행 | SR5 CDI 대운동장 | 작업환경 | TBM 시 불완전한 지반에서 체조하다 넘어짐 근골격계 위험 |  | 넘어짐 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 659조등 | 체조구간 확인 및 과도한 몸풀기 금지 | 3 | 2 | D | 평탄한 지반에서 체조 진행(관리자 확인) 과도한 몸풀기 금지 |  | E
한랭 작업 |  | 작업환경 | 폭설로 인한 작업구간 이동중 미끄러워 넘어질 위험 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙」 제 22조 | 재설작업 및 염화칼슘 살포 | 4 | 3 | C | 재설작업 후 염화칼슘 살포 및 이동통로 확보 실시 장갑착용 권장하여 입수보행 하지 않도록 주지교육 실시 |  | D
|  | 화학적 | 제설 작업 시 염화칼슘에 의한 호흡기, 안구 손상 |  | 건강장애 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 38조 | 안전보호구 착용상태 확인 | 3 | 3 | D | 작업 전 해당 MSDS 지정 보호구 착용 후 제설작업 실시, 염화칼슘은 제설함 비치 및 실명제, MSDS 부착하여 안전하게 관리 |  | E
|  | 작업환경 | 결빙구간으로 인한 차량, 중장비 전도 위험 |  | 전도 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조 | 재설작업 및 염화칼슘 살포 | 4 | 4 | B | 사내 규정속도(10km/h) 준수 하여 이동 중장비 운전원 급조향, 급정지 금지 교육 실시 경사면은 눈, 얼음 즉시 제거 후 장비 운용 |  | C
|  | 작업환경 | 가설휴게실, 가설사무실, 임시 캐노피 등 지붕 적설하중으로 인한 무너짐 사고 |  | 붕괴 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 52조 | 일정높이 이상 적층 시 제설작업 실시 | 3 | 5 | B | 눈 적층 10cm이상 발생 시 즉시 제설 작업 실시 폭설 예보 시 캐노피 사전 철거 또는 보강조치 실시 제설 작업 후 물 고임 방지 배수 확보 |  | C
|  | 작업환경 | 한파로 인한 작업자 저체온증, 동사 위험 |  | 건강장애 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 563조 | 적절한 휴식을 통한 건강장애 예방조치 | 3 | 4 | C | 작업자 체온유지 위한 핫팩 지급 기상조건, 작업형태 등을 고려해 휴식시간 부여 및 휴게시설 난방시설 확립 |  | D
|  | 작업환경 | 고체연료 이용 시 넘어짐으로 인한 화재 사고 |  | 화재 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 232조 | 소화기 비치하여 화재 사고 예방 | 4 | 4 | B | 지면 평탄화 확인 후 고체연료 설치 모래주머니 활용하여 고체연료 고정조치 고체연료 사용 전 안전교육 실시 완료 |  | C
작업구획 설정 |  | 작업환경 | 작업구획 설정 중 발걸림 위험 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조 | 현장 점검 후 작업진행 | 5 | 2 | C | TBM을 통하여 현장 확인 후 작업지시, 잔재물 제거 |  | D
작업허가서 |  | 기술적 | 미허가 작업으로 인한 사고 |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 | 관리감독자 확인 | 2 | 5 | C | 일일 장비 계획서, 점검표 등 작업 전 관리감독자 확인 |  | D
자재 및 공도구 하역 (중장비) |  | 기계적 | 자재 하역 도중 자재 넘어짐, 뒤집힘 |  | 전도 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 3 | 5 | B | 자재 하역 전 상주관리자가 자재 결속 상태, 무게중심등 사전 안전 점검 실시 한 후 작업 진행 |  | C
|  | 기계적 | 중장비 작업 중, 주변 구조물과 중장비 충돌 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 사전, 중장비 충돌 위험 요소 확인 (구조물 돌출부, 지면 함몰부 등) | 3 | 5 | B | 기존 구조물 과 장비 동선을 분리하여 작업 구획 설정 한 뒤 유도원, 운전원, 관리감독자 각 무전기로 상호 소통하며 작업 진행 |  | C
자재 및 공도구 반입 (인력) |  | 기술적 | 자재, 공도구 반입 도중 자상, 타박상 위험 |  | 베임 찔림 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 개인보호구(안전모, 베임방지장갑, 안전화 등) 착용 철저 | 3 | 3 | D | 반입 전 반입물 위험요소 파악 후 위험요소 제거한 뒤 작업 진행 |  | E
장비 반입 및 점검 |  | 기계적 | 장비 반입 점검 시 점검 장비에 부딪힘 |  | 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 89조 | 장비 점검 전 장비 시동상태 확인 | 3 | 4 | C | 점검 전 개인보호구 착용 철저, 점검 장비 고임목등 이동 방지 조치 후 점검 실시 |  | D
장비 수리 |  | 기계적 | 장비 수리 시 수리 장비에 부딪힘 |  | 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 89조 | 장비 수리 전 장비 시동상태 확인 | 3 | 4 | C | 수리 전 개인보호구 착용 철저, 점검 장비 고임목등 이동 방지 조치 후 점검 실시 |  | D
중장비 이동 |  | 기계적 | 중장비 이동시 지나가던 작업자와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 172조 | 장비 이동 시, 유도원 배치 | 4 | 5 | A | 장비 이동 경로 확보 및 인원 통제 한 후 사내 규정속도(10km/h) 준수 하여 이동 |  | B
중장비 주유 |  | 화학적 | 휘발성 기체 흡입으로 인한 호흡 곤란 |  | 건강장애 | 산업안전보건법 제 114조 | 현장 내 MSDS 비치 및 상주관리자 교육 실시 | 3 | 3 | D | 주유 전 해당 인원(작업 구역 인원) MSDS 지정 보호구 착용 후 주유 실시 |  | E
|  | 기계적 | 주유 중, 중장비와 작업자 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 89조 | 주유 전 중장비 시동 상태 확인 | 2 | 5 | C | 주유 전 시동 off 하고 주유 장비 고임목등 이동 방지 조치 후 점검 실시 |  | D
작업 전 아웃트리거 패드 설치 (집게차) | SR5 CDI 대운동장 | 기계적 | 불안전한 아웃트리거 설치로 인한 중장비 전도 |  | 전도 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 38조 | 작업구역 지반 상태(돌출면,경사로) 확인 후 아웃트리거 전개 한 뒤 패드 설치 | 2 | 5 | C | 작업구역 내 안전작업지대 정차 한 뒤 고임목등 이동 방지 조치 후 아웃트리거 패드 설치 |  | D
|  | 기계적 | 패드 설치 중, 중장비와 부딪힘 |  | 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(안전모, 베임방지장갑, 각반) 착용 상태 확인 | 2 | 4 | D | 패드 설치 전 중장비 이동 방지 조치(고임목 설치) 확인 후 패드 설치 |  | E
철거물 및 스크랩 분류 (중장비) |  | 기계적 | 중장비 작업 중, 작업자와 중장비 간 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 중장비, 작업자 작업구역을 완전히 분리 후 운전원, 유도원 과 무전기로 상호 소통하며 작업 진행 |  | B
|  | 기계적 | 중장비 작업 중, 중장비와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 40조 | 중장비 작업시 유도원 배치 | 4 | 5 | A | 중장비 간 충분한 작업구역 확보 후 상주관리자 과 운전원 무전기로 상호 소통하며 작업 진행 |  | B
|  | 기계적 | 중장비로 분류 작업 중, 폐기물 파편 날아옴 |  | 낙하비래 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 4 | B | 작업 구역 확장 및 통제구역 재설정 |  | C
철거물 및 스크랩 분류 (인력) |  | 기술적 | 분류 작업 중 발생하는 근골격계 부상 |  | 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 39조 | 작업 전 몸풀기 실시 | 3 | 3 | D | 2인 1조, 3인 1조 등 인원 재분배 후 작업 진행, 충분한 휴식시간 제공(작업시간 50분, 휴식시간 10분) |  | E
|  | 기계적 | 분류 작업 중, 중장비와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 현장 내 중장비 가동 중지 한 뒤 상주관리자 지시 하 작업 실시 또는 중장비 없는 구역에서 작업 진행 분류 작업 인원 형광색 조끼(시인성 고려) 착용 후 작업 |  | B
|  | 작업환경 | 폐콘 더미 위에서 분류 작업 중 발걸림 위험 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조 | 현장 점검(위험요소 파악) 후 작업진행 | 4 | 3 | C | 작업 구역 현장 정리(위험요소 제거) 후 작업 진행 |  | D
|  | 작업환경 | 폐콘 더미 위에서 분류 작업 중 개구부 추락 위험 |  | 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제199조 | 현장 점검(위험요소 파악) 후 작업진행 | 3 | 5 | B | 작업 구역 개구부 사전 조사 하고 개구부 위치 및 안전대책(개구부 3m이상 이격 하여 작업) 교욱 후 관리자 상주 하 작업 진행 |  | C
|  | 작업환경 | 작업 중, 고철 페기물에 의한 절상, 자상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(베임방지장갑, 보안경등) 착용 철저 | 3 | 4 | C | 작업 전 위험요소(잔여 고철 말단부위등) 파악 후 적합한 도구를 사용하여 작업 진행 |  | D
철거물 절단 작업 (인력) |  | 작업환경 | 절단 작업 중 비산 먼지으로 인한 호흡 곤란 |  | 건강장애 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 491조 | 작업 전 방진마스크 착용 철저 | 4 | 2 | D | 작업 전 방진마스크(1급), 방독마스크, 방진복 착용 철저 |  | E
|  | 기술적 | 미흡한 공도구 사용으로 인한 작업자 부상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건법 제 29조 | 작업 전 관리감독자가 공도구 사용법 교육 후 작업 진행 | 3 | 3 | D | 숙련된 작업자 만 철거물 절단 작업 진행 |  | E
|  | 기술적 | 공도구 사용 중, 무리한 작업으로 인한 근골격계 부상 |  | 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 39조 | 작업 전 몸풀기 실시 | 2 | 3 | D | 작업 전 2인1조, 3인1조등 적절한 인원 배분 후 작업진행 |  | E
|  | 작업환경 | 절단 고철에 의한 절상,자상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(베임방지장갑, 보안경등) 착용 철저 | 3 | 4 | C | 작업 전 위험요소(고철 날카로운 말단부위등) 파악 후 적합한 도구(망치, 장도리등)로 위험요소 제거 후 작업진행 |  | D
철거물 해체 (인력) |  | 기술적 | 철거물 해체 작업 중 잔여 파편 튐 |  | 날아옴 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(보안경, 안전모등) 착용 철저 | 2 | 3 | D | 방진복, 페이스쉴드(안면보호구)를 추가로 착용 후 작업 진행 |  | E
|  | 기술적 | 미흡한 공도구 사용으로 인한 작업자 부상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건법 제 29조 | 작업 전 관리감독자가 공도구 사용법 교육 후 작업 진행 | 2 | 3 | D | 숙련된 작업자 만 철거물 해체 작업 진행 |  | E
|  | 작업환경 | 지면 해체물로 인한 작업자 넘어짐 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3조 | 작업 전, 현장 정리 진행 | 2 | 3 | D | 상주관리자가 작업 전/중/후 현장 정리 지시 하며 작업 진행 |  | E
굴착기 어테치먼트 교환 작업 |  | 기술적 | 어테치먼트 교환 중 지면 위 유압호스에 발걸림 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(안전모, 베임방지장갑, 각반등) 착용 철저 | 2 | 4 | D | 작업 전 위험요소(돌출 부위, 호스 정리등) 파악 및 현장 정리 후 진행 |  | E
|  | 기계적 | 어테치먼트 교환 중 다른 중장비와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 다른 중장비 작업반경에 충분히 이격 한 뒤 작업 진행 유도원, 운전원 무전기로 상호 소통 하며 작업 진행 |  | B
콘크리트 파쇄 작업 (중장비) |  | 작업환경 | 콘크리트 파쇄 과정에서 발생하는 분진에 의한 시야 제한 및 안구손상 |  | 건강장애 | 산업안전보건법 제 39조 | 살수 진행하여 비산 분진 최소화 | 4 | 2 | D | 상주관리자 지시 하에 중장비 일시정지, 비산먼지 소강 후 작업 진행 |  | E
|  | 기계적 | 파쇄 과정에서 발생하는 잔여 파편 튐 |  | 낙하비래 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 3 | 4 | C | 파편 비산 범위를 고려하여 작업 구역 재설정 |  | D
철근 권취 (중장비) | SR5 CDI 대운동장 | 기계적 | 중장비 작업 중, 작업자와 중장비 간 부딪힘 |  | 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 상주관리자, 유도원, 운전원 무전기로 상호 소통하며 작업 진행 |  | B
|  | 기계적 | 중장비 작업 중, 중장비 간 충돌 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 271조 | 각 중장비 이격거리 두고 작업 진행 | 4 | 5 | A | 각 중장비 작업 구역 분리 및 재설정으로 물리적 격리 조치 실행 |  | B
고철 폐기물 살수작업 (인력) |  | 기계적 | 살수 작업 중 중장비와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 3 | 5 | B | 살수 작업 시 중장비 작업 구역밖에서 실시 및 살수총 거치대 설치 후 작업 진행 |  | C
|  | 작업환경 | 살수 작업 중 살수호스에 발걸림 |  | 넘어짐 | 산업안전보건법 제 29조 | 수시로 살수호스 정리하며 작업 진행 | 3 | 3 | D | 상주관리자 지시 하 2인 1조로 살수 작업 진행 |  | E
|  | 기계적 | 고압살수기 사용 중 회전체에 옷 등이 말려 들어감 |  | 말림 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 171조 | 고압살수기 회전체에 안전표지 부착 | 3 | 4 | C | 고압살수기 회전체에 방호망 설치 및 일일점검표 작성 |  | D
고철 폐기물 살수작업 (인력) |  | 기계적 | 무리한 살수기 가동으로 인한 화재 |  | 화재 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 35조 | 작업 전 살수기 일일 점검표 기준으로 점검 실시 및 소화기 비치 | 2 | 5 | C | 상주관리자가 수시로 살수기 상태 확인 및 점검 하며 무리한 사용 통제(50분 가동 후 10분 가동중지) |  | D
고철 폐기물 살수작업 (물차) |  | 기계적 | 물차 이동 작업 중 지나 가던 작업자와 부딪힘 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 현장 내 물차 이동하며 작업시 비상등 점등 및 규정속도(10km/h) 준수하며 진행 현장 내 무전기 상호 소통하며 작업 진행 |  | B
|  | 기계적 | 물차 작업 중 지나 가던 작업자 에게 살수 |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 3 | C | 상주 관리자가 운전원 에게 살수작업 전 인동선 및 작업구역 전달 후 무전기 상호소통하며 작업 진행 |  | D
고철 폐기물 하역 (중장비) |  | 기계적 | 중장비 작업 중, 작업자와 중장비 간 부딪힘 |  | 부딪힘 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 5 | A | 운전원, 유도원 과 무전기로 상호 소통하며 작업 진행 |  | B
|  | 기계적 | 중장비로 고철 하역 중, 폐기물 파편 날아옴 |  | 낙하비래 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 200조 | 작업 구역 설정 및 인원 통제 | 4 | 4 | B | 파편 비산 범위를 고려하여 작업 구역 재설정 후 작업 진행 |  | C
|  | 기계적 | 중장비 작업 중, 중장비 간 충돌 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 271조 | 각 중장비 이격거리 두고 작업 진행 | 4 | 5 | A | 각 중장비 작업 구역 분리 및 재설정으로 물리적 격리 조치 실행 |  | B
고철 폐기물 운반 작업 (인력) |  | 작업환경 | 운반 중 돌출 고철에 의한 자상, 절상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인보호구(베임방지장갑, 보안경등) 착용 철저 | 3 | 3 | D | 운반도구(운반용 리어카, 손수레)에 적재 후 작업 진행 |  | E
|  | 작업환경 | 작업구역 내 운반 중 폐기물 발걸림 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3조 | 현장 정리 후, 작업 진행 | 3 | 3 | D | 상주관리자가 작업 전/중/후 현장 정리 지시 하여 운반 동선 확보 |  | E
|  | 기술적 | 무리한 운반 진행 중 발생하는 근골격계 부상 |  | 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 39조 | 작업 전 몸풀기 실시 | 3 | 2 | D | 2인 1조, 3인 1조 등 인원 재분배 후 작업 진행 및 충분한 휴식시간 제공(작업시간 50분, 휴식시간 10분) |  | E
고철 폐기물 운반 작업 (화물차) |  | 기계적 | 과적/덮개 미설치로 인한 운행 중 고철 폐기물 낙하 |  | 낙하비래 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 173조 | 적재 완료 후, 차량 덮개 설치 진행 | 3 | 5 | B | 운반 전, 상주 관리자가 적재물 높이 제한 지시 및 적재물 상태 확인 철저 |  | C
|  | 기계적 | 운반 화물차와 작업자 충돌 |  | 충돌 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 40조 | 운반 차량 이동시 유도원 배치 | 4 | 5 | A | 사내 규정속도(10km/h) 준수, 비상등 점등 및 유도원과 운전원 무전기로 상호 소통 하며 이동 |  | B
겐트리를 사용하여 고철 폐기물 덮개 설치 |  | 기계적 | 덮개 설치 과정 중 적재함에서 작업자 추락 |  | 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 42조 | 안전벨트 D링크에 안전블럭 체결 후 작업 진행 (겐트리 구조검토서, 비파괴검사 확인) | 3 | 5 | B | 와이어로프(생명줄/8mm이상), 안전블럭 제원 확인 철저 및 상주 관리자 지시 아래 결속 부위 보양작업 후 작업 진행 |  | C
|  | 작업환경 | 고철 폐기물로 인한 절상/자상 |  | 베임 찔림 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 32조 | 개인 보호구(안전모, 방진복, 보안경) 착용 철저 | 4 | 3 | C | 방진복 및 내절단 방지바지, 산업용 무릎 보호대를 추가적으로 착용 한 뒤 덮개 설치 진행 |  | D
정리정돈 |  | 작업환경 | 작업 종료 후 정리정돈 미흡으로 인한 발걸림 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3조 | 작업 종료 전 정리정돈 철저 | 3 | 3 | D | 상주 관리자가 위험요소 파악 및 전파 하여 철저한 정리정돈 실시 |  | E
사고사례 | 현장 내 | 작업환경 | 비계파이프 운반 중 바닥의 각목을 밟고 넘어짐 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙」 제 22조 | 작업 종료 후 정리정돈 실시 | 3 | 3 | D | 별도의 정리정돈 시간 부여 및 TBM 시 근로자 교육 실시, 작업구간 정리정돈 완료 후 관리감독자 현장 패트롤 실시 |  | E
|  | 기술적 | 중량물 자재 운반 시 자재 떨어뜨림으로 인한 협착사고 |  | 협착 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 | 안전보호구 착용상태 확인(협착방지 장갑, 안전모, 안전화, 각반) | 4 | 3 | C | 자재 운반시 무게, 길이에 따라 2인1조 작업 진행(1인 25kg이하, 1인 2m이하) 작업자 재해사례 전파 및 교육 실시 |  | D
사고사례 | 현장 내 | 기술적 | 사다리를 내려오던 중 안전벨트 고리가 걸려 발을 헛딛고 넘어짐 |  | 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 안전보호구 및 안전벨트 착용상태 확인 | 3 | 3 | D | 사다리 작업시 2인 1조 작업 준수, 작업자간 상호 소통하며 작업 진행 |  | E
|  | 기술적 | 중량물 자재 보관 시 전도방지 미조치로 인한 자재 전도 사고 |  | 전도 | 산업안전보건법기준에 관한규칙 제199조 | 구획설정 및 자재실명제 눈관리 철저 | 4 | 3 | C | 슬링벨트 등을 이용하여 전도방지 조치를 취한 후 자재 보관 실시 |  | D
|  | 작업환경 | 지면에 박혀있던 좌표 표시용 철근에 의한 찔림, 베임 사고 |  | 베임 | 산업안전보건법시행령 제15조 | 구획설정 및 눈관리를 통한 찔림, 베임 경고 | 4 | 2 | D | 철근캡 설치를 통한 찔림 및 베임 재해 예방 |  | E
|  | 기술적 | 자재 운반 중 단부로 인한 추락사고 |  | 추락 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조 | 작업 전 위험구간 전파 및 구획설정 후 작업 실시 | 3 | 4 | C | 단부구간 작업시 임시가설물 설치 및 생명줄 체결 확인 후 작업 진행 |  | D
|  | 작업환경 | 계단에서 A형 사다리 운반 중 정리정돈 미흡으로 인한 넘어짐 사고 |  | 넘어짐 | 산업안전보건기준에 관한 규칙」 제 22조 | 작업 종료 후 정리정돈 실시 | 3 | 3 | D | 별도의 정리정돈 시간 부여 및 TBM 시 근로자 교육 실시, 작업구간 정리정돈 완료 후 관리감독자 현장 패트롤 실시 |  | E
|  | 기술적 | 단말작업 위한 전선 피복 제거 작업 중 공도구에 의한 베임 사고 |  | 베임 | 산업안전보건법시행령 제15조 | 단말작업간 일반장갑 착용 | 4 | 3 | C | 단말작업간 공도구 사용시 해당보호구에 맞는 보호구 착용(Ex: 망치->협착방지장갑, 가위, 커터칼->자상방지장갑 등) |  | D
|  | 기술적 | 중량물 자재 운반 시 무리한 움직임으로 인한 근골격계 사고 |  | 근골격계 | 산업안전보건법 제39조(보건조치) | 중량물 이동 시 2인 1조 작업 실시 | 3 | 4 | C | 중량물 운반 시 수레 또는 대차 이용 권고 수레 및 대차 이용시 공도구 점검, 체결 상태 확인 必 |  | D
|  | 작업환경 | 비계 내 자재 운반 작업 중 돌출부에 의한 부딪힘 사고 |  | 부딪힘 | 산업안전보건규칙중 관한 규칙 제200조 | 작업 전 위험구간 전파 후 작업 실시 | 3 | 4 | C | 자재 운반 시 동바리 발판 중심부에서 운반하여 기설치된 시스템동바리와 충돌 예방 |  | D
|  | 기술적 | 자재 운반 시 날카로운 형상의 자재로 인한 베임 사고 |  | 베임 | 산업안전보건법시행령 제15조 | 자재 운반시 일반장갑 착용 | 4 | 2 | D | 날카로운 형상의 아재 운반 시 상황에 맞는 안전보호구 착용 후 작업 진행(지상방지장갑, 각반, 안전모 등) |  | E
|  | 기계적 | 카고크레인 붐대 전개 시 아웃트리거 미확장으로 인한 장비 전도 |  | 전도 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 | 장비 작업 전 지반상태 확인 및 아웃트리거 설치 | 3 | 5 | B | 관리감독자 감독 하에 작업 전 아웃트리거 100% 확장 및 필요 시 침하 방지판 설치 후 작업 진행 정격하중 준수하며 작업 진행 |  | C
|  | 작업환경 | 근로자 이동 중 트렌치구간에 발이 걸려 넘어짐 |  | 넘어짐 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 659조등 | 작업 종료 후 정리정돈 실시 | 4 | 2 | D | 트렌치 시공구간 라바콘, 걸이대, 웨빙띠 등 구획설정 및 눈관리 설치하여 접근통제 조치 오전/오후 TBM 시 인동선 작업구역 사전 공지 |  | E
|  | 작업환경 | 근로자 작업 중 바닥의 자재를 밟고 넘어짐 |  | 넘어짐 근골격계 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 659조등 | 작업 종료 후 정리정돈 실시 | 4 | 2 | D | 작업구간 정리정돈 후 관리감독자 및 팀리더 CROSS CHECK 확인 |  | E
► 위험성평가 방법 : 가능성,중대성 각 1~5점 / (가능성*중대성)=위험성, 등급= A(20~25), B(15~20), C(10~15), D(5~10), E(1~5)

## 근로자 의견 기록
검토자 의견 기록(必)
근로자/근로자 대표 | 협력업체 소장 | 공사담당자 | 안전관리자 | 총괄책임자

## 사진대장
[ 위험성평가표 Feedback 사진대장 ]
일 자
내 용 | 점검사진
일 자
내 용 | 마무리사진
특이사항 :